## Electrico
INFORME | SOLICITANTE | TIPO OT | No. OT | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | No. PERSONAS | DURACION | INICIO | FIN | EQUIPOS DE APOYO | No. GRUPO | AREA | SUPERVISOR
|  |  | 909003 | PARADA DE PLANTA PPML060 | 0 | 125 hrs | Wed 9/9/26 19:00 | Tue 15/9/26 00:00
|  |  |  | 210 CHANCADO | 0 | 96 hrs | Wed 9/9/26 19:00 | Sun 13/9/26 19:00
|  |  |  | 210 CHANCADO - ELECTRICO | 0 | 81 hrs | Thu 10/9/26 09:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | ELECTRICO
|  | PdM | 923691 | ZSH210FE001 Interruptor de Desalineamiento - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 7 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 15:00 |  | ELE-01 | ELECTRICO | L. Gomez
| V.Aguayo | CMP | 953867 | 210CV003 Cinta Transporte Overland - Cambio de bandejas | 15 | 30 hrs | Fri 11/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 | 2 motosoldadores | ELE-01 | ELECTRICO | L. Gomez
| E.Muñoz | CMP | 948278 | 210GR003 Poleas de Tracción Cinta - Apoyo desc/conexión pullcord cinta CV03 | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 18:00 |  | ELE-01 | ELECTRICO | L. Gomez
| A.Ponce | CMP | 920829 | 210TF921 Transformador Distribución MT - Apoyo pruebas de rutina trafo | 2 | 3 hrs | Thu 10/9/26 09:00 | Thu 10/9/26 12:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 230 SISTEMA DE TRANSPORTE | 0 | 65 hrs | Fri 11/9/26 05:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | 230 SISTEMA DE TRANSPORTE - ELECTRICO | 0 | 5 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 12:00 |  |  | ELECTRICO
| J.Viñola | CMP | 837646 | YS230CV013M Switch de Rotura - Limpieza de Sensores | 2 | 5 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 12:00 |  | ELE-03 | ELECTRICO | J. Viñola
|  |  |  | 230 MOLINO SAG | 0 | 66 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | Giro del Molino a baja velocidad (3rpm) durante 15 min. para realizar el engrase del motor | 1 | 15 mins | Sun 13/9/26 21:45 | Sun 13/9/26 22:00 |  |  | ELECTRICO | J. Viñola
|  |  |  | 230 MOLINO SAG - ELECTRICO | 0 | 59 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | ELECTRICO
| O.Capurata | CMP | 953551 | 230MT011 Motor Sincrono Molino SAG - Inspeccion de bobinas rotor y estator | 4 | 10 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 17:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | CMP | 948738 | 230LN011 Corazas Molino SAG - Apoyo cambio de revestimientos (giros) | 2 | 4 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 21:00 |  | TURNO | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923679 | 230MT011 Motor Sincrono Molino SAG - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 12 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923648 | 230MT011 Motor Sincrono Molino SAG - PP - Insp/Ajust. Ventiladores | 2 | 6 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 13:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PMT | 923675 | 230MT011 Motor Sincrono Molino SAG - Cambio de Carbones | 2 | 4 hrs | Sat 12/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 17:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PMT | 923672 | 230MT011 Motor Sincrono Molino SAG - Cambio de Filtros | 2 | 3 hrs | Sat 12/9/26 17:00 | Sat 12/9/26 20:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | CMP | 932491 | 230CRM011 Radiadores Enfriam del Motor - Apoyo cambio de radiador Este Inferior | 2 | 10 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 18:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | CMP | 920116 | 230BL011P Tubería Agua Enfriam Ciclo SAG - Apoyo aislamiento para cambio tuberias | 2 | 1 hr | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 08:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923651 | 230XM011CP Panel de Control Local - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 1 | 2 hrs | Sat 12/9/26 15:00 | Sat 12/9/26 17:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923695 | 230TF927 Trafo Distribución SAG S/S - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 17:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | L. Gomez
http://mscintranet/sptd/Mconfia/MP_Conf_RxOT_20092011/COVIB0655%20230FA012M%2013SEP25.pdf | H.Herbas | CMP | 876633 | 230FA012 Ventilador Enfria Motor SAG - Revision ajuste de pernos | 2 | 5 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 13:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | L. Gomez
http://mscintranet/sptd/Mconfia/MP_Conf_RxOT_20092011/COVIB0659%20230FA016M%2014SEP25.pdf | H.Herbas | CMP | 876634 | 230FA016 Ventilador Enfria Motor SAG - Revision ajuste de pernos | 2 | 5 hrs | Sun 13/9/26 13:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 230 MOLINO DE BOLAS 1 | 0 | 63 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | Giro del Molino a baja velocidad (3rpm) durante 15 min. para realizar el engrase del motor | 1 | 15 mins | Sun 13/9/26 21:45 | Sun 13/9/26 22:00 |  |  | ELECTRICO | J. Viñola
|  |  |  | 230ML101 MOLINO DE BOLAS 1 - ELECTRICO | 0 | 36 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  |  | ELECTRICO
| O.Capurata | CMP | 955804 | 230MT101 Motor Sincrono Molino Bolas 1 - Inspeccion de bobinas rotor y estator | 4 | 10 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 17:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | CMP | 932583 | 230TR101 Tamiz Trommel - Apoyo con giro para cambio mallas anillo 1 y 2 | 2 | 3 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 10:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923649 | 230MT101 Motor Sincrono Molino Bolas 1 - PP - Insp/Ajust. Ventiladores | 2 | 6 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 13:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PMT | 923676 | 230MT101 Motor Sincrono Molino Bolas 1 - Cambio de Carbones | 2 | 6 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Fri 11/9/26 19:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PMT | 923673 | 230MT101 Motor Sincrono Molino Bolas 1 - Cambio de Filtros | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 10:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923653 | 230XM101CP Panel de Control Freno MB1 - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 1 | 2 hrs | Fri 11/9/26 10:00 | Fri 11/9/26 12:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923652 | 230CRM101 Radiadores enfriam del Motor - PP - Insp. / Verificar Fugas | 4 | 1 hr | Fri 11/9/26 12:00 | Fri 11/9/26 13:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923696 | 230TF928 Trafo Dstribución MolB 1-2 S/S - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 6 hrs | Fri 11/9/26 12:00 | Fri 11/9/26 18:00 |  | ELE-03 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923678 | 230VS915 VFD Bombas Aliment Ciclónes - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 8 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 15:00 |  | ELE-03 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923697 | 230VS915TF Transformador VFD BbaCiclónes - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 4 hrs | Sat 12/9/26 15:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | ELE-03 | ELECTRICO | L. Gomez
| A.Ponce | CMP | 955531 | 230EP912 Rectificac de Excitación +.B31 - Apoyo Pruebas electricas transformador | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 08:00 | Fri 11/9/26 11:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 230 MOLINO DE BOLAS 2 | 0 | 63 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | Giro del Molino a baja velocidad (3rpm) durante 15 min. para realizar el engrase del motor | 1 | 15 mins | Sun 13/9/26 21:45 | Sun 13/9/26 22:00 |  |  | ELECTRICO | J. Viñola
|  |  |  | 230 MOLINO DE BOLAS 2 - ELECTRICO | 0 | 59 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | ELECTRICO
| O.Capurata | CMP | 955805 | 230MT201 Motor Sincrono Molino Bolas 2 - Inspeccion de bobinas rotor y estator | 4 | 10 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 17:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | CMP | 932669 | 230LN101 Corazas Molino Bolas 2 - Apoyo cambio liners (giros) | 2 | 10 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 11:00 |  | TURNO | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923650 | 230MT201 Motor Sincrono Molino Bolas 2 - PP - Insp/Ajust. Ventiladores | 2 | 6 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 13:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PMT | 923677 | 230MT201 Motor Sincrono Molino Bolas 2 - Cambio de Carbones | 2 | 4 hrs | Sun 13/9/26 13:00 | Sun 13/9/26 17:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PMT | 923674 | 230MT201 Motor Sincrono Molino Bolas 2 - Cambio de Filtros | 2 | 3 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 10:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923654 | 230XM201CP Panel de Control Freno MB2 - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 1 | 2 hrs | Sun 13/9/26 10:00 | Sun 13/9/26 12:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  | PdM | 923662 | 230CRM201 Radiadores enfriam del Motor - PP - Insp. / Verificar Fugas | 4 | 1 hr | Sun 13/9/26 12:00 | Sun 13/9/26 13:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
| L.Gomez | CMP | 953358 | 230BL201 Sala E-House Molino Bolas 2 - Apoyo de aislamiento para cambio de intercambiador | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 17:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | ELE-04 | ELECTRICO | J. Viñola
|  |  |  | 240 FLOTACION PLOMO | 0 | 64 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 20:00
|  |  |  | 240 FLOTACION PLOMO - ELECTRICO | 0 | 59 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | ELECTRICO
|  | PdM | 923680 | 240MC941 Centro Control Mot1 Flt Pb - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 12 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 19:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923681 | 240MC942 Centro Control Mot2 Flot Pb - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 9 hrs | Fri 11/9/26 11:00 | Fri 11/9/26 20:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923433 | 240FT162 Celda Flotación 3ra Limp Pb - Apoyo electrico desconexion motores 3ra limpieza | 2 | 10 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
| J.Viñola | CMP | 950633 | 240VS915 VFD Bba 240PP138M Scavenger Pb - Cambio de Interruptor de 1200A | 2 | 5 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 13:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 250 FLOTACION ZINC | 0 | 64 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 20:00
|  |  |  | 250 FLOTACION ZINC - ELECTRICO | 0 | 54 hrs | Fri 11/9/26 11:00 | Sun 13/9/26 17:00 |  |  | ELECTRICO
|  | PdM | 923685 | 250VS253 Arancador Suav Bba Sumrg Zn L2 - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 10,5 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 18:30 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923683 | 250VS931 VFD Bba250PP186/187M Scav ZnL1 - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 3 | 6 hrs | Sat 12/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923684 | 250VS938 VFD Bba250PP269M 2daLimp Zn L2 - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 7,5 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 15:30 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923682 | 250MC942 Centro Control Mot5 Flt Zn - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 9 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 17:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | CMP | 933723 | 250FT180 Celda Flotación Scavager Zn L1 - Apoyo desconexion motor p/cambio piso falso | 2 | 4 hrs | Fri 11/9/26 11:00 | Sun 13/9/26 09:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | CMP | 840169 | 250FT193 Celda Flotación 2da Limp Zn L1 - Apoyo desconexion motor p/cambio piso falso | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sun 13/9/26 10:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | CMP | 910023 | 250FT194 Celda Flotación 2da Limp Zn L1 - Apoyo desconexion motor p/cambio piso falso | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 15:00 | Sun 13/9/26 11:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | CMP | 910050 | 250FT195 Celda Flotación 2da Limp Zn L1 - Apoyo desconexion motor p/cambio piso falso | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 17:00 | Sun 13/9/26 12:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 310 ESPESADORES Y CONCENTRADO | 0 | 60 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00
|  |  |  | 310 ESPESADORES Y CONCENTRADO - ELECTRICO | 0 | 11 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | ELECTRICO
|  | PdM | 923687 | 310CB921 Interruptor MT 11kV 1250A - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 10 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 17:00 |  | ELE-03 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923689 | 310VS601TS Tab Switch Transf VFD 310VS601 - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 1 hr | Sun 13/9/26 17:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | ELE-03 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 320 FILTROS | 0 | 77 hrs | Fri 11/9/26 19:00 | Tue 15/9/26 00:00
|  |  |  | 320 FILTROS - ELECTRICO | 0 | 8 hrs | Mon 14/9/26 07:00 | Mon 14/9/26 15:00 |  |  | ELECTRICO
|  | PdM | 923690 | 320CB921 Interruptor MT 11kV 1250A - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 4 | 7 hrs | Mon 14/9/26 07:00 | Mon 14/9/26 14:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
| J.Viñola | CMP | 862667 | 320CB921 Interruptor MT 11kV 1250A - Revisión Relé de Protección | 2 | 5 hrs | Mon 14/9/26 07:00 | Mon 14/9/26 12:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
| J.Viñola | CMP | 862668 | 320TF922 Transformador de BT 320TF922 - Ajuste Tapón de Aceite | 2 | 3 hrs | Mon 14/9/26 12:00 | Mon 14/9/26 15:00 |  | ELE-05 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 330 CARGUIO | 0 | 72 hrs | Fri 11/9/26 19:00 | Mon 14/9/26 19:00
|  |  |  | 330 CARGUIO - ELECTRICO | 0 | 34 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | ELECTRICO
| L.Gomez | CMP | 953550 | 330CN201 Puente Grúa Descarga Conc - Alineamiento de rieles de pantografos | 8 | 20 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | ELE-06 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 410 - 420 ESPESADOR DE COLAS | 0 | 62 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 18:00
|  |  |  | 410 - 420 ESPESADOR DE COLAS - ELECTRICO | 0 | 28,5 hrs | Sat 12/9/26 07:30 | Sun 13/9/26 12:00 |  |  | ELECTRICO
|  | PdM | 923698 | 420VS901TF Trafo VFD Booster420PP550/553M - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 4 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 12:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  | PdM | 923688 | 420CB921 Interruptor MT 11kV 1250A - PP - Insp/Limp. Ajust. EqParad | 2 | 4 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 12:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
| A.Ponce | CMP | 955534 | 420VS901TF Trafo VFD Booster420PP550/553M - Apoyo Pruebas electricas transformador | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 07:30 | Sat 12/9/26 09:30 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
| A.Ponce | CMP | 955536 | 420VS902TF Trafo VFD Booster420PP551/554M - Apoyo Pruebas electricas transformador | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 11:00 | Sat 12/9/26 13:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
| A.Ponce | CMP | 955537 | 420VS903TF Trafo VFD Booster420PP552/555M - Apoyo Pruebas electricas transformador | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 14:00 | Sat 12/9/26 16:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
| A.Ponce | CMP | 957302 | 420TF921 Trafo. D Distribución 420TF921 - Apoyo pruebas electricas trasnsf. | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 17:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | ELE-02 | ELECTRICO | L. Gomez
|  |  |  | 630 SISTEMA DE AGUAS | 0 | 58 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 17:00
|  |  |  | 630 SISTEMA DE AGUAS - ELECTRICO | 0 | 56 hrs | Fri 11/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 16:00 |  |  | ELECTRICO
| J.Condarco | CMP | 948764 | 630TK120 Tanque Rebalse 1 Est Booster - Apoyo aislamiento/desaislamiento booster 1, 2, 3, 4 y pozos | 2 | 8 hrs | Fri 11/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 16:00 |  | ELE-07 | ELECTRICO | L. Gomez

## Instrumentación
INFORME | SOLICITANTE | TIPO OT | No. OT | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | No. PERSONAS | DURACION | INICIO | FIN | EQUIPOS DE APOYO | No. GRUPO | AREA | SUPERVISOR
|  |  | 909003 | PARADA DE PLANTA PPML060 | 0 | 125 hrs | Wed 9/9/26 19:00 | Tue 15/9/26 00:00
|  |  |  | 210 CHANCADO | 0 | 96 hrs | Wed 9/9/26 19:00 | Sun 13/9/26 19:00
|  |  |  | 210 CHANCADO - INSTRUMENTACIÓN | 0 | 83 hrs | Thu 10/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923826 | WIT210201 Integrador de Velocidad - Calibración de instrumento | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 17:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923827 | WIT210481 Integrador de Velocidad - Calibración de instrumento | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 17:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923831 | LSH210CV002M Interruptor de Atollo - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 1,5 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 08:30 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923875 | PSL210BK003 Interruptor de Presión Baja - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3,5 hrs | Fri 11/9/26 08:30 | Fri 11/9/26 12:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923832 | SV210BK003A Válvula Solenoide - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 5 hrs | Fri 11/9/26 12:00 | Fri 11/9/26 17:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923888 | SSL210CV201 Interruptor Baja Velocidad - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3 hrs | Thu 10/9/26 08:00 | Thu 10/9/26 11:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923867 | PIT210514 Transmisor de Presión - Calibración EqParado | 2 | 32 hrs | Thu 10/9/26 11:00 | Fri 11/9/26 19:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923841 | LIT210001 Transmisor de Nivel - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 5 hrs | Sun 13/9/26 14:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923889 | 210BL971FO Red Fibra Óptica - Insp/Intervención EqParado | 2 | 2,5 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 09:30 |  | INS-05 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
| J.Choque | CMP | 948278 | 210GR003 Poleas de Tracción Cinta - Apoyo cambio polea de cola | 2 | 6 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 11:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  |  |  | 220 STOCKPILE | 0 | 66 hrs | Fri 11/9/26 01:00 | Sun 13/9/26 19:00
|  |  |  | 220 STOCKPILE - INSTRUMENTACIÓN | 0 | 10 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 18:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923835 | 220HP008CP Controlador Sistema Hidráulico - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 5 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sat 12/9/26 13:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923842 | LIT220012 Sensor de Nivel - Insp/Intervención EqParado | 2 | 5 hrs | Sat 12/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 18:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  |  |  | 230 SISTEMA DE TRANSPORTE | 0 | 65 hrs | Fri 11/9/26 05:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | 230 SISTEMA DE TRANSPORTE - INSTRUMENTACION | 0 | 63 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 22:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923824 | WIT220005 Transmisor Indicador de Peso - Mantenimiento EqParado (Calibracion en el retorqueo) | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 17:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-01 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923825 | WIT230001 Transmisor Indicador de Peso - Calibración EqParado | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 20:00 | Sun 13/9/26 22:00 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923890 | HV230002 Válvula - Insp/Intervención EqParado | 2 | 5,5 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 12:30 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
| C.Ibañez | CMP | 956353 | 220GR010 Polea Conductora y Conducida - Apoyo cambio de la polea de cola | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 09:00 | Sat 12/9/26 11:00 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  |  |  | 230 MOLINO SAG | 0 | 66 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | 230 MOLINO SAG - INSTRUMENTACIÓN | 0 | 53,5 hrs | Fri 11/9/26 12:30 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923833 | 230XM011 Sistema Freno Molino SAG - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3,5 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 10:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923876 | 230LU011ZI Inst Sistema Lubricación - Insp/Intervención EqParado | 2 | 12 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923843 | 230UP011 UPS Distribución +.B01/ =1.B - Insp/Intervención EqParado | 2 | 4 hrs | Sat 12/9/26 10:30 | Sat 12/9/26 14:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923836 | FIT230011 Transmisor Flujo Agua Aliment. - Insp/Intervención Parada Ins | 3 | 6,5 hrs | Fri 11/9/26 12:30 | Fri 11/9/26 19:00 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923701 | NIT230461L1 Transmisor Microfono - Calibración equipo parado | 2 | 2 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 09:00 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923870 | PSV230490 Válvula de Sobrepresión - Calibración EqParado | 2 | 11 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923891 | 230BL272FO Red Fibra Óptica - Insp/Intervención EqParado | 2 | 5 hrs | Sat 12/9/26 14:30 | Sat 12/9/26 19:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | CMP | 932491 | 230CRM011 Radiadores Enfriam del Motor - Apoyo cambio de radiador Este Inferior | 2 | 3 hrs | Sat 12/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 16:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | CMP | 920116 | 230BL011P Tubería Agua Enfriam Ciclo SAG - Apoyo reposicion de agua destilada por cambio tuberias | 2 | 3 hrs | Sat 12/9/26 16:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
| M.Garcia | CMP | 932586 | 230TN011 Trunnion Molino SAG - Apoyo para nueva distribucion manguera | 2 | 5 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 12:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  |  |  | 230 MOLINO DE BOLAS 1 | 0 | 63 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | 230ML101 MOLINO BOLAS 1 - INSTRUMENTACIÓN | 0 | 32 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 15:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923839 | 230XM101 Sistema Freno MB1 - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3,5 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 10:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923877 | 230LU101ZI Inst Sistema Lubricación - Insp/Intervención EqParado | 2 | 12 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 19:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923844 | 230UP101 UPS Distribución +.B01/ =1.B - Insp/Intervención EqParado | 2 | 4 hrs | Fri 11/9/26 15:00 | Fri 11/9/26 19:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923702 | NIT230661D1 Transmisor Microfono - Calibración equipo parado | 2 | 2,5 hrs | Sat 12/9/26 09:00 | Sat 12/9/26 11:30 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923878 | HV230021 Válvula Succión 230PP012 - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3,5 hrs | Sat 12/9/26 11:30 | Sat 12/9/26 15:00 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
| D.Paucara | CMP | 937289 | 230LU101 Sistema Lubricación - Cambio Manifold de 1/2" | 2 | 4 hrs | Fri 11/9/26 14:00 | Fri 11/9/26 18:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  |  |  | 230 MOLINO DE BOLAS 2 | 0 | 63 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 22:00
|  |  |  | 230ML201 MOLINO BOLAS 2 - INSTRUMENTACIÓN | 0 | 11,5 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 18:30 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923840 | 230XM201 Sistema Freno MB2 - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3,5 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 10:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923845 | 230UP201 UPS Distribución +.B01/ =1.B - Insp/Intervención EqParado | 2 | 4 hrs | Sun 13/9/26 10:30 | Sun 13/9/26 14:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  | PdM | 923703 | NIT230861D1 Transmisor Microfono - Calibración equipo parado | 2 | 2,5 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 09:30 |  | INS-02 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
| D.Paucara | CMP | 937290 | 230LU201 Sistema Lubricación - Cambio Manifold de 1/2" | 2 | 4 hrs | Sun 13/9/26 14:30 | Sun 13/9/26 18:30 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
| O.Aduana | CMP | 953358 | 230BL201 Sala E-House Molino Bolas 2 - Apoyo reposicion de agua destilada por cambio de intercambiador | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 10:00 | Sun 13/9/26 12:00 |  | INS-03 | INSTRUMENTACION | S. Balladares
|  |  |  | 240 FLOTACION PLOMO | 0 | 64 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 20:00
|  |  |  | 240 FLOTACION PLOMO - INSTRUMENTACIÓN | 0 | 56,5 hrs | Fri 11/9/26 09:30 | Sun 13/9/26 18:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PMT | 923859 | LV240001A Válvula Control Dardo Samson - Mantto valvulas Samson | 2 | 23 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 12:00 |  | INS-06 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923861 | LV240066A Válvula Control Dardo DeZurik - Mantto valvulas DeZurik | 2 | 21 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 10:00 |  | INS-07 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923846 | 240BL981FO Red Fibra Óptica - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 26 hrs | Fri 11/9/26 09:30 | Sat 12/9/26 11:30 |  | INS-05 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923858 | LIT240001 Transmisor Indicador de Nivel - Mantenimiento de niveles y boyas | 2 | 10 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | INS-06 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923860 | LIT240066 Transmisor Indicador de Nivel - Mantenimiento de niveles y boyas | 2 | 7 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 15:00 |  | INS-07 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | CMP | 916007 | 240BL982EXP Sistema Red de Camaras - Cambio de switch comunicacion | 2 | 10 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 17:00 |  | INS-05 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
| S.Balladares | CMP | 862118 | 240BL981FO Red Fibra Óptica - Reemplazar / Instalar SWITCHES | 2 | 10 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | INS-05 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  |  |  | 250 FLOTACION ZINC | 0 | 64 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 20:00
|  |  |  | 250 FLOTACION ZINC - INSTRUMENTACION | 0 | 60 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PMT | 957693 | 250XM151 Analizador Rayos X Norte - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 10 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 17:00 |  | INS-11 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 957694 | 250XM251 Analizador Rayos X Sur - Insp/Intervención Parada Ins | 2 | 10 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 17:00 |  | INS-11 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923863 | LV250001A Válvula Control Dardo Samson - Mantto valvulas Samson | 2 | 25 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 14:00 |  | INS-09 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923865 | LV250063A Válvula Control Dardo DeZurik - Mantto valvulas DeZurik | 2 | 44 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sun 13/9/26 09:00 |  | INS-08 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923862 | LIT250001 Transmisor Indicador de Nivel - Mantenimiento de niveles y boyas | 2 | 12 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-09 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PMT | 923864 | LIT250063 Transmisor Indicador de Nivel - Mantenimiento de niveles y boyas | 2 | 16 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 19:00 |  | INS-09 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | CMP | 916087 | LIT250001 Transmisor Indicador de Nivel - Modif soportes sensores nivel | 2 | 30 hrs | Fri 11/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 18:00 |  | INS-08 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  |  |  | 270 REACTIVOS | 0 | 60 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00
|  |  |  | 270 REACTIVOS - INSTRUMENTACION | 0 | 60 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923868 | PIT270021 Transmisor Ind de Presión - Calibración EqParado | 2 | 12 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Fri 11/9/26 19:00 |  | INS-04 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923879 | FIT240047 Transmisor de Flujo de CuSO4 - Intervención EqParado | 2 | 3 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 10:00 |  | INS-04 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923883 | FIT270316 Transmisor Indicador de Flujo - Intervención EqParado | 2 | 6,75 hrs | Sat 12/9/26 10:00 | Sat 12/9/26 16:45 |  | INS-04 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923884 | FIT270370 Transmisor Indicador de Flujo - Intervención EqParado | 2 | 9 hrs | Sun 13/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 16:00 |  | INS-04 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923882 | FIT270031 Transmisor Indicador de Flujo - Intervención EqParado | 2 | 3 hrs | Sun 13/9/26 16:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-04 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | CMP | 916090 | FIT270034 Transmisor Indicador de Flujo - Mantto flujometros floculante | 3 | 15 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sat 12/9/26 18:00 |  | INS-04 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  |  |  | 310 ESPESADORES Y CONCENTRADO | 0 | 60 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00
|  |  |  | 310 ESPESADORES Y CONCENTRADO - INSTRUMENTACION | 0 | 54 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923869 | OT310402 Transmisor Torque de Rastras - Calibración EqParado | 2 | 6 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 13:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923871 | PIT310610 Transmisor de Presión - Calibración EqParado | 2 | 36 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 19:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923893 | 310CP130 Panel de Control Espesador - Insp/Intervención EqParado | 2 | 5 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Fri 11/9/26 18:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923894 | 310CP231 Panel de Control Espesador - Insp/Intervención EqParado | 2 | 3 hrs | Fri 11/9/26 13:00 | Fri 11/9/26 16:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923895 | 310BL981FO Red Fibra Óptica - Insp/Intervención EqParado | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 10:00 |  | INS-05 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  |  |  | 320 FILTROS | 0 | 77 hrs | Fri 11/9/26 19:00 | Tue 15/9/26 00:00
|  |  |  | 320 FILTROS - INSTRUMENTACION | 0 | 53,5 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Mon 14/9/26 13:30 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923885 | HV310014 Válvula Descarga Bomba 1 - Insp/Intervención EqParado | 2 | 28,5 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 12:30 |  | INS-14 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923886 | HV310031 Válvula Recirculación - Insp/Intervención EqParado | 2 | 25 hrs | Sun 13/9/26 12:30 | Mon 14/9/26 13:30 |  | INS-14 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923896 | 320BL981FO Red Fibra Óptica - Insp/Intervención EqParado | 2 | 2 hrs | Sun 13/9/26 13:30 | Sun 13/9/26 15:30 |  | INS-14 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
| A.Torrico | CMP | 953359 | 310FL101 Filtro Presión Concentrado Pb - Cambio celda de carga | 2 | 5 hrs | Mon 14/9/26 07:00 | Mon 14/9/26 12:00 |  | INS-14 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  |  |  | 410 - 420 ESPESADOR DE COLAS | 0 | 62 hrs | Fri 11/9/26 04:00 | Sun 13/9/26 18:00
|  |  |  | 410 - 420 ESPESADOR DE COLAS - INSTRUMENTACION | 0 | 32 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sun 13/9/26 15:00 |  |  | INSTRUMENTACION
|  | PdM | 923847 | 410CP140 Control Panel - Insp/Intervención EqParado | 2 | 10 hrs | Sat 12/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 17:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PdM | 923887 | HV420002 Válvula de Succión - Insp/Intervención EqParado | 2 | 7 hrs | Sun 13/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 15:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico
|  | PJT | 916633 | 420PP557 Puesta en marcha tercera bomba en rebombeo Wila Kara | 2 | 17 hrs | Sat 12/9/26 08:00 | Sun 13/9/26 15:00 |  | INS-13 | INSTRUMENTACION | A. Torrico

## TESA
INFORME | SOLICITANTE | TIPO OT | No. OT | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD | No. PERSONAS | DURACION | INICIO | FIN | EQUIPOS DE APOYO | No. GRUPO | AREA | SUPERVISOR
|  |  | 909003 | PARADA DE PLANTA PPML060 | 0 | 125 hrs | Wed 9/9/26 19:00 | Tue 15/9/26 00:00
|  |  |  | 610 SISTEMA DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA | 0 | 35 hrs | Fri 11/9/26 07:00 | Sat 12/9/26 18:00
|  |  |  | 610 SISTEMA DE DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA - TESA | 0 | 34,5 hrs | Fri 11/9/26 07:20 | Sat 12/9/26 17:50 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 921933 921927 | 610CB902 - Interruptor de Potencia Mantenimiento Preventivo P21 y Predictivo P06 | 4 | 8 hrs | Fri 11/9/26 07:20 | Fri 11/9/26 15:20 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 921936 921930 | 610LR904/905/906 - Mantenimiento Preventivo P21 - Predictivo P06 | 4 | 2,5 hrs | Fri 11/9/26 15:20 | Fri 11/9/26 17:50 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 957531 957533 | 610SG911 - Interruptores de MT Mantenimiento Preventivo P21; Predictivo P06 | 3 | 7 hrs | Fri 11/9/26 07:20 | Fri 11/9/26 14:20 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 957534 | 610TF901/610TF902- Transformador de Potencia Preventivo P21 | 2 | 2 hrs | Fri 11/9/26 07:20 | Fri 11/9/26 09:20 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 921933 921927 | 610CB903 - Interruptor de Potencia Mantenimiento Preventivo P21 y Predictivo P06 | 4 | 8 hrs | Sat 12/9/26 07:20 | Sat 12/9/26 15:20 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 921938 921931 | 610LR907/908/909 - Mantenimiento Preventivo P21 - Predictivo P06 | 4 | 2,5 hrs | Sat 12/9/26 15:20 | Sat 12/9/26 17:50 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | PdM | 957531 957533 | 610SG911 - Interruptores de MT Mantenimiento Preventivo P21; Predictivo P06 | 3 | 6 hrs | Sat 12/9/26 07:20 | Sat 12/9/26 13:20 |  |  | TESA | L. Gomez
|  | CMP | 957532 | 610BA981- Banco de Baterías Mantenimiento Predictivo P06 | 3 | 3 hrs | Sat 12/9/26 07:20 | Sat 12/9/26 10:20 |  |  | TESA | L. Gomez